## 桥梁协作队伍最高控制价
福银高速积善出入口工程桥梁协作队伍工程量清单 | [11 empty] | 10*25 | 4*25
货币单位：人民币(元） | [11 empty] | 257 | 107
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 计量规则 | 费用组成 | 工作内容 | 综合单价 （不含税） | 综合单价 | 甲供材料损耗率 | 合价 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10=8*4 | 11
| 最高控制价 | [8 empty] | 10951467.3511
一 | 积善出入口工程 | [8 empty] | 10662836.3511
二 | 清单 第100章 总 则 | [8 empty] | 4589392.7889
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 244705 | 其中已包含专职安全员工资，按照不含税单价7500元/（人*月），数量暂定1人，10个月，且此项为固定项，不参与竞争性报价
103-6 | 施工期间临时布控措施 | [5 empty] | 0 |  |  | 3458798.9
-a | 布控设施（水马） | 个 | 5836 |  |  |  |  | 33.3333 |  | 194533.3333
-b | 布控设施（安全巡控车） | 月 | 6 |  |  |  |  | 11666.6667 |  | 70000
-c | 交通安全布控 | 台班 | 180 |  |  |  |  | 891.1111 |  | 160400
-d | 临时交通标志（已考虑回收） | 总额 | 1 | [6 empty] | 36666.6667
-d-1 | 临时交通标志 | 面 | 150 |  |  |  |  | 244.4444 |  | 36666.6667
-e | 临时交通标线 | 总额 | 1 | [6 empty] | 21095.5556
-e-1 | 热熔标线 | m | 949.3 |  |  |  |  | 22.2222 |  | 21095.5556
-f | A级施工区临时护栏（已考虑回收） | m | 2500 |  |  |  | 668.8366 | 689.5222 |  | 1672091.3889
-g | 临电隔离栅（含拆除，已考虑回收） | m | 2500 |  |  |  | 167.3681 | 172.5444 |  | 418420.2778
-h | 其他 | 总额 | 1 |  |  |  | 885591.6778 | 912981.1111 |  | 885591.6778
105 | 施工标准化 | 总额 | 1 | [6 empty] | 885888.8889
105-2 | 钢筋加工厂 | 项 | 1 | [6 empty] | 885888.8889
-a | 钢筋加工厂租金 | 月 | 12 |  |  |  | 21340 | 24444.4444 |  | 293333.3333 | 与刚进场合并占地2000m2，现按照1000m2考虑平摊租金
-b | 场地硬化（C20） | m2 | 1000 |  |  |  | 44.5122 | 45.8889 |  | 45888.8889 | 10cm厚
-c | 机械租金 | 月 | 12 |  |  |  | 44188.8889 | 45555.5556 |  | 546666.6667 | 滚焊机2台，租金0.8万/月、龙门吊1台1.5万/月，其余器械按照10000元/月
三 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 | [8 empty] | 6073443.5622
401-3 | 地质钻探及取样试验（暂定工程量）
-b | φ110mm | m | 97.2 | 按照技术交底量计量。 | 单价包含全部费用 |  | 538.8889 | 555.5556 |  | 54000
403 | 钢筋 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
403-1 | 基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等） | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
-a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 5200 | 按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋外的全部费用 | 钢筋卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制，钢筋加工半成品装运卸，现场焊接及绑扎、安放、定位、校正等全部工作内容 | 0.75444 | 0.77778 | 1% | 4044.4444
-b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 93000 | 按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋外的全部费用 | 钢筋卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制，钢筋加工半成品装运卸，现场焊接及绑扎、安放、定位、校正等全部工作内容 | 0.91611 | 0.94444 | 1% | 87833.3333
403-2 | 下部结构钢筋 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
-a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 3300 | 按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋外的全部费用 | 钢筋卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制，钢筋加工半成品装运卸，现场焊接及绑扎、安放、定位、校正等全部工作内容 | 0.75444 | 0.77778 | 1% | 2566.6667
-b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 73000 | 按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋外的全部费用 | 钢筋卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制，钢筋加工半成品装运卸，现场焊接及绑扎、安放、定位、校正等全部工作内容 | 0.91611 | 0.94444 | 1% | 68944.4444
403-3 | 上部结构钢筋 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
-a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 27200 | 按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋外的全部费用 | 钢筋卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制，钢筋加工半成品装运卸，现场焊接及绑扎、安放、定位、校正等全部工作内容 | 0.86222 | 0.88889 | 1% | 24177.7778
-b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 113030 | 按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋外的全部费用 | 钢筋卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制，钢筋加工半成品装运卸，现场焊接及绑扎、安放、定位、校正等全部工作内容 | 0.97 | 1 | 1% | 113030
403-4 | 附属结构钢筋 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
-a | 光圆钢筋（HPB300） | kg | 11450 | 按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋外的全部费用 | 钢筋卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制，钢筋加工半成品装运卸，现场焊接及绑扎、安放、定位、校正等全部工作内容 | 0.75444 | 0.77778 | 1% | 8905.5556
-b | 带肋钢筋（HRB400） | kg | 30200 | 按照钢筋设计重量计算，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋外的全部费用 | 钢筋卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制，钢筋加工半成品装运卸，现场焊接及绑扎、安放、定位、校正等全部工作内容 | 0.91611 | 0.94444 | 1% | 28522.2222
404 | 基坑开挖及回填 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 668.8 | 以现场实际完成的设计（或变更设计）内的基坑开挖量计列，按挖方体积以立方米为单位计量 | 单价包含全部费用 | 机械挖土至坑外50米，人工配合清理基底、修正基底等全部工作内容。 | 10.7778 | 11.1111 |  | 7431.1111
405 | 钻孔灌注桩 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
405-1 | 钻孔灌注桩 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
-a | 陆上钻孔灌注桩 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
-a-1 | 桩径1.5m | m | 232 | 计量体积=有效桩长（该地层长度）×设计桩径的截面积 | 单价包含除砼、钢筋外的全部费用 | 场地平整，挖泥浆池、沉淀池，设置泥浆循环系统,钻机、护筒安拆、移位，造浆，钻进，提钻，换浆，配合下钢筋笼，砼灌注，清除废浆碴等沉淀物，泥浆池及沉淀池填埋，场地清理等。 | 1293.3333 | 1333.3333 | 砼2% | 309333.3333
-a-2 | 桩径2m | m | 92 | 计量体积=有效桩长（该地层长度）×设计桩径的截面积 | 单价包含除砼、钢筋外的全部费用 | 场地平整，挖泥浆池、沉淀池，设置泥浆循环系统,钻机、护筒安拆、移位，造浆，钻进，提钻，换浆，配合下钢筋笼，砼灌注，清除废浆碴等沉淀物，泥浆池及沉淀池填埋，场地清理等。 | 2371.1111 | 2444.4444 | 砼2% | 224888.8889
410 | 结构混凝土工程 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基） | m3 | 267.5 | 按设计图示圬工尺寸体积计算 | 单价包含除砼外的全部费用 | 基坑清理及安全防护、地基处理；模板安装、拆除；涂脱模剂；模板修整；灌注砼、捣固、养生等全部工作内容 | 70.0556 | 72.2222 |  | 19319.4444
410-2 | 混凝土下部结构 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
-a | C35桥台混凝土 | m3 | 68.5 | 按设计图示圬工尺寸体积计算 | 单价包含除砼外的全部费用 | 搭拆施工支架、脚手架、模板安、拆，模板涂脱模剂，砼灌注、振捣、养护、修饰、凿毛等全部工序。 | 431.1111 | 444.4444 | 2% | 30444.4444
-b | C35桥墩、系梁混凝土 | m3 | 148.1 | 按设计图示圬工尺寸体积计算 | 单价包含除砼外的全部费用 | 搭拆施工支架、脚手架、模板安、拆，模板涂脱模剂，砼灌注、振捣、养护、修饰、凿毛等全部工序。 | 409.5556 | 422.2222 | 2% | 62531.1111
-c | C35盖梁混凝土 | m3 | 168.2 | 按设计图示圬工尺寸体积计算 | 单价包含除砼外的全部费用 | 搭拆施工支架、脚手架、模板安、拆，模板涂脱模剂，砼灌注、振捣、养护、修饰、凿毛等全部工序。 | 431.1111 | 444.4444 | 2% | 74755.5556
-d | C35台帽、耳背墙混凝土 | m3 | 178.8 | 按设计图示圬工尺寸体积计算 | 单价包含除砼外的全部费用 | 搭拆施工支架、脚手架、模板安、拆，模板涂脱模剂，砼灌注、振捣、养护、修饰、凿毛等全部工序。 | 431.1111 | 444.4444 | 2% | 79466.6667
410-6 | 现浇混凝土附属结构 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
-a | C35混凝土搭板 | m3 | 81.4 | 按现场实际完成的设计内的圬工体积计量 | 单价包含除砼以外的全部费用 | 地基处理、模板的拼拆及安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；灌注砼、养生等全部工作内容。 | 107.7778 | 111.1111 | 2% | 9044.4444
-b | C30混凝土搭板垫层 | m3 | 66.7 | 按现场实际完成的设计内的圬工体积计量 | 单价包含除砼以外的全部费用 | 地基处理、模板的拼拆及安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；灌注砼、养生等全部工作内容。 | 64.6667 | 66.6667 | 2% | 4446.6667
-c | C35支座垫石混凝土 | m3 | 8.4 | 按实际完成合格工程量计算 | 单价包含除砼以外的全部费用 | 模板安拆、砼浇筑、养护，接缝处理等 | 485 | 500 | 2% | 4200
-d | C35耳背墙混凝土 | m3 | 3.1 | 按设计图示圬工尺寸体积计算 | 单价包含除砼外的全部费用 | 搭拆施工支架、脚手架、模板安、拆，模板涂脱模剂，砼灌注、振捣、养护、修饰、凿毛等全部工序。 | 431.1111 | 444.4444 | 2% | 1377.7778
-d | C30护栏 | m3 | 125.7 | 按设计图示圬工尺寸体积计算 | 单价包含除砼外的全部费用 | 工作平台制安拆，模板安装、拆除、涂脱模剂、修理、堆放，端头模板的制安拆；砼灌注、振捣、养护、凿毛，预埋件安装，砼表面修饰及调色，切缝。 | 377.2222 | 388.8889 | 2% | 48883.3333
-e | 中分带护栏 | m | 136 | 按设计图示圬工尺寸体积计算 | 单价包含除砼外的全部费用 | 工作平台制安拆，模板安装、拆除、涂脱模剂、修理、堆放，端头模板的制安拆；砼灌注、振捣、养护、凿毛，预埋件安装，砼表面修饰及调色，切缝。 | 267.8278 | 276.1111 | 2% | 37551.1111
411 | 预应力混凝土工程 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 23800 | 按构件内钢绞线的长度以重量计算 | 单价包含除钢绞线外的全部费用 | 搭拆临时脚手架及操作平台，波纹管安装、钢绞线制束、穿束，安锚具、锚垫板等，张拉、切割，砼凿毛、清洗孔道，压浆，封锚头，材料运输等全部工作内容。 | 3.2333 | 3.3333 | 1% | 79333.3333
411-7 | 现浇预应力混凝土上部结构 | m3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
-a | C50预应力T梁横隔板 | m3 | 72.6 | 按设计图图示完成合格工程量计算 | 单价包含全部费用 | 模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放、场内运输；钢筋除锈、制作、成型、运输、电焊、绑扎；混凝土浇筑、捣固及养生；预埋件安装、预留孔设置。 | 700.5556 | 722.2222 | 2% | 52433.3333
411-8 | 预制预应力混凝土上部结构 | m3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
-a | C50预应力T梁 | m3 | 627.6 | 按照设计体积计算，不包括其中的空心部分的体积，（扣除抽拔管体积，不扣钢筋体积） | 单价包含除砼外的全部费用 | 组合钢模倒运、安拆（含拆除篷布）、加固、调整、涂脱模剂；钢配件安装，即U型螺栓、横向锚垫板、泄水孔预留件等安装；砼灌注、振捣及蓬布养护和洒水养护等全部工作内容。 | 1185.5556 | 1222.2222 | 2% | 767066.6667
413 | 砌石工程 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
413-1 | 浆砌片石 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
-a | M7.5浆砌片石锥坡 | m3 | 470.2 | 按设计图示尺寸计算圬工体积 | 单价包含除砂浆外的全部费用 | 沟槽开挖，垫层铺筑、压实，石料选择、整修、清洗，砂浆拌和、运输，砌筑、勾缝、安泄水孔、设置变形缝、 养护，回填、夯实等全部工序。 | 204.7778 | 211.1111 |  | 99264.4444 | 现场片石利用开采出来的石料
-b | M7.5浆砌片石锥坡基础 | m3 | 124.2 | 按设计图示尺寸计算圬工体积 | 单价包含除砂浆外的全部费用 | 沟槽开挖，垫层铺筑、压实，石料选择、整修、清洗，砂浆拌和、运输，砌筑、勾缝、安泄水孔、设置变形缝、 养护，回填、夯实等全部工序。 | 204.7778 | 211.1111 |  | 26220 | 现场片石利用开采出来的石料
-c | 砂垫层 | m3 | 207.3 | 按设计图示压实断面尺寸计算 | 单价包含除砂外的全部费用 | 装、运、铺筑、整平、分层碾压等全部工序。 | 5.3889 | 5.5556 |  | 1151.6667
415 | 桥面铺装 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
-a | C50桥面铺装 | m3 | 98.7 | 按设计图示圬工尺寸计算 | 单价包含除砼外的全部费用。 | 模板安、拆，砼灌注、养生等全部工作内容。 | 194 | 200 | 2% | 19740
-b | C50钢纤维混凝土桥面铺装 | m3 | 9 | 按设计图示圬工尺寸计算 | 单价包含除砼外的全部费用。 | 模板安、拆，砼灌注、养生等全部工作内容。 | 194 | 200 | 2% | 1800
415-3 | 防水层 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
-b | 铺设防水层 | m2 | 2134 | 按施工图所示尺寸以面积计算 | 单价包含全部费用。 | 清理浮渣、表面拉毛，喷射防水材料。 | 8.6222 | 8.8889 |  | 18968.8889
415-4 | 桥面排水 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
-a | 竖、横向集中排水管 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
-a-1 | 铸铁管 | 个 | 48 | 按施工图所示尺寸以面积计算 | 单价包含全部费用。 | 按设计标准铺设、覆盖、固定等全部工作内容。 | 53.8889 | 55.5556 |  | 2666.6667
416 | 桥梁支座 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
416-1 | 板式橡胶支座 | dm3 | 440.6 | 按照支座的设计体积计算。 | 单价包含全部费用 | 支座吊装、预埋、焊接，砂浆（混凝土）拌和，抹平，固定等全部工作。 | 78.0958 | 80.5111 |  | 35473.1956
416-4 | 球形支座 | 个 | 6 | 按照支座的设计体积计算。 | 单价包含全部费用 | 支座吊装、预埋、焊接，砂浆（混凝土）拌和，抹平，固定等全部工作。 | 9864.2533 | 10169.3333 |  | 61016
417 | 桥梁接缝和伸缩装置 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
417-2 | 模数式伸缩装置 | m | 19.5 | 按照设计长度计算。 | 单价包含全部费用 | 预埋件预埋、焊接，砼拌铺、养生，伸缩缝安装等全部工序。 | 1293.3333 | 1333.3333 |  | 26000
420 | 盖板涵、箱涵 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
420-1 | 钢筋混凝土盖板涵 | m |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
-a | 1-4*3m | m | 602 | 按设计图示圬工尺寸计算 | 单价包含除混凝土及钢筋外全部费用。 | 钢筋混凝土盖板涵施工以及为完成此项工作的全部工序。 | 4792.9101 | 4941.1444 | 砼2% 钢筋1% | 2974568.9556
-b | 1-2*2m | m | 102 | 按设计图示圬工尺寸计算 | 单价包含除混凝土及钢筋外全部费用。 | 钢筋混凝土盖板涵施工以及为完成此项工作的全部工序。 | 5488.3786 | 5658.1222 | 砼2% 钢筋1% | 577128.4667
423 | 防落网 | m | 120 | 按照技术交底量计量。 | 单价包含全部费用 | 防坠网安装以及为完成此项工作的全部工序。 | 117.9197 | 121.5667 |  | 14588
424 | 防雷接地 | 项 | 1 | 按照技术交底量计量。 | 单价包含全部费用 | 防雷接地施工以及为完成此项工作的全部工序。 | 10015.8428 | 10325.6111 |  | 10325.6111
四 | 3%税金 | [8 empty] | 288631
备注：控制价中已包含现场负责和技术人员工资，均按照不含税单价7500元/（人*月），数量暂定各为1人，10个月，固定单价，技术人员需服从采购人的管理，并接受统一调配。
|  | HPB300 | 47.15
|  | HRB400 | 309.23
|  |  | C30 | 192.4
|  |  | C35 | 656.5
|  |  | C50 | 798.9